## Лист1
План текущего ремонта в ИСЗФ СО РАН в 2023 г.
№п/п | Наименование объекта | Виды работ | начало выполнения работ | окончание выполнения работ | примечание
1 | Административный корпус (каб. А-100) | Отделочные работы | январь | январь
2 | Экспериментальный корпус (коридор 2-й этаж) | Отделочные работы,электрика | март | апрель
3 | Экспериментальный корпус (лестница) | Отделочные работы,электрика,сантехнические работы | апрель | май
4 | Административный корпус (каб. А-308) | Отделочные работы | март | апрель
5 | Административный корпус (каб. А-307) | Отделочные работы | март | апрель
6 | Лабораторный корпус (западный,восточный выходы) | Замена дверей | февраль | март
7 | Санузлы лаб. корпуса 1-4 этажи | сантехника, отделочные работы |  |  | при наличии доп.финансирования
8 | Экспериментальный корпус (второй этаж) | Замена дверей | февраль | март
9 | Лабораторный корпус (коридор второго этажа) | Замена плитки |  |  | при наличии доп.финансирования
10 | Административный корпус (лестница) | Отделочные работы,электрика,сантехнические работы | июнь | август | при наличии доп.финансирования
11 | Административный корпус (цокольный этаж) | Отделочные работы,электрика,сантехнические работы | март | август | при наличии доп.финансирования
12 | Лабораторный корпус (фасад,цоколь) | Отделочные работы | июнь | август | при наличии доп.финансирования
13 | Материальный склад (ремонтный бокс) | Отделочные работы,электрика | июнь | июль
14 | Материальный склад (стояночный бокс) | Отделочные работы,электрика | июнь | июль
15 | Материальный склад | Крыша | июнь | август
16 | Обсерватория УЗУР (камеральный павильон) | Отделочные работы,электрика,сантехнические работы |  |  | при наличии доп.финансирования
17 | Обсерватория УЗУР (тех.строение №3) | Отделочные работы,замена окон,фасад |  |  | при наличии доп.финансирования
18 | Обсерватория УЗУР (тех.здание №2) | Фасад |  |  | при наличии доп.финансирования
19 | Обсерватория ТОРЫ (тех.здание №3) | Крыша |  |  | при наличии доп.финансирования
20 | Обсерватория ТОРЫ (тех.здание №3) | Фасад |  |  | при наличии доп.финансирования
21 | Обсерватория ТОРЫ (тех.здание №3) | Отделочные работы,электрика |  |  | при наличии доп.финансирования
22 | Обсерватория ТОРЫ (тех.здание №3) | Полы |  |  | при наличии доп.финансирования
23 | Обсерватория БАО (гараж) | Крыша | сентябрь | октябрь
24 | Обсерватория ССО | Ремонт купола телескопа | июль | август
25 | Лабораторный корпус (каб. Л-404) | Отделочные работы | сентябрь | октябрь
26 | Лабораторный корпус (каб. Л-422 б) | Отделочные работы | октябрь | ноябрь
27 | Административный корпус (каб. А-105) | Отделочные работы,электрика | декабрь | декабрь
28 | Входная группа (ССО) |  |  |  | при наличии доп.финансирования